MEMORIA

Taller de cierre

REDAL 21  
 FASE I 
Grupos Norte

Nodo peruano

TALLER DE CIERRE FASE I 
REDAL 21 - PERU
Casma 16, 17 y 18 de Enero 2003

INDICE

1.	Introducción	3

2.	Objetivos del taller y productos esperados	4

3.	Estructuración del Taller	5

3.1. Actividades previstas	5

3.2.	Cambios en el programa	8

3.3.	PROGRAMA REESTRUCTURADO	8

4.	DESARROLLO DEL TALLER	12

4.1.	Aportes a la panificación y al fortalecimiento de la gestión municipal	12

4.2.	Presentación visualizada de los estudios de caso	13

4.3.	Presentación visualizada de los proyectos piloto	14

5.	Evaluación de la Fase I del Proyecto REDAL 21 en el Perú	15

5.1.	Dinámica del Reloj de Desarrollo de un equipo	15

5.2.	Autoevaluación de los grupos REDAL en base al análisis de Tareas	16

6.	Evaluación del Taller	16

7.	CONCLUSIÓN:	17

8.	Anexos	18

## Introducción

En septiembre del 2001 se inició en el Perú el Proyecto de formación de Promotores de Agenda local 21, REDAL  21 – “Red de Agenda Local 21 en países de Latinoamérica y el Caribe” auspiciado por GTZ-ICLEI en cuatro países: Costa Rica, Ecuador, Perú y Chile - a través del convenio suscrito por el Foro de Ciudades para la Vida (FCPV) con GTZ e ICLEI.

Los 12 grupos REDAL de las 10 ciudades seleccionadas para la ejecución del mismo  fueron, comenzando por el sur del país: Cusco, Arequipa, Ilo, Lima, Villa el Salvador, Chancay, Supe Puerto, Huarmey,  Nuevo Chimbote  y Cajamarca.

Los días  16, 17 y 18  del mes de Enero del 2002, se realizó en el Restaurante  Turístico El Farol – sito en Av. Túpac Amaru  450 en la ciudad norteña de Casma el taller de cierre final de la Fase I con los grupos participantes del Nodo peruano que vienen capacitándose y desenvolviéndose como promotores de: Lima 1, Villa El Salvador, Chancay, Supe Puerto, Huarmey, Nuevo Chimbote y  Cajamarca.

Entre el 23 Noviembre 2002 y el 4 de Enero 2003 se ejecutaron Minitalleres presenciales para facilitar el desarrollo de las cinco lecciones correspondientes al Módulo 4, que fueron llevados a cabo con la totalidad de los Grupos Redal de la siguiente manera:

- Con el Grupo  de Chancay: 23 de noviembre

- Con los Grupos  de Lima 1, Lima 2 y VES el 30 de Noviembre 2002

- Con los Grupos de Ilo, Arequipa Verde, Arequipa Azul, 7 de Diciembre 2002

- Con el Grupo de Cusco el día 14 de Diciembre 2002

- Con los Grupos  de Supe Puerto, -Huarmey y -Nuevo Chimbote, el día 21 de Diciembre 2002

- Con el Grupo  de Cajamarca el día 4 de Enero del 2003

Con estas actividades, prácticamente se culminaba el componente de capacitación del proyecto REDAL 21 en el Nodo peruano.

Cada uno de los 12 grupos REDAL 21 en el Perú, además de trabajar los informes correspondientes a las lecciones del material de capacitación, venía elaborando paralelamente los informes relacionados a  los  siguientes productos:

- aporte a los procesos de planificación,

- fortalecimiento institucional para la gestión del gobierno local,

- un estudio de caso y

- un perfil de proyecto  piloto

El programa del Taller de Cierre se centró básicamente en tres grandes temas:

- Presentación de los resultados logrados por los Grupos REDAL en cada una de las ciudades,

- Evaluación de la fase I del proyecto REDAL 21 en el Perú

- Consulta y recolección de sugerencias de los Grupos REDAL 21 para el diseño de la fase II del proyecto REDAL 21 a realizarse en el Perú, entre marzo del 2003 hasta febrero del 2004.

A los participantes se les hizo entrega de una carpeta de trabajo conteniendo el programa, las guías par las diversas fases del taller, así como un documento de trabajo sobre “Pasado, Presente y Futuro de la Agenda Local 21”.  Se  les hizo entrega también de abundante información sobre el proceso de descentralización en el  Perú y un maletín, éste último aportado por   DED,  la entidad alemana  cooperante de redal 21 en el Perú..

Para el taller de cierre se contó por espacio de dos días con la participación del Tutor del Nodo Ecuatoriano, Señor Francisco Cevallos, en representación del Coordinador Regional del Proyecto Francisco Alarcón (ICLEI-GTZ). Por parte del Foro de Ciudades para la Vida (FCPV) estuvo presente en el acto de clausura el Presidente del FCPV, Señor Esteban Horna. Hicieron uso de la palabra en este acto  de Clausura Francisco Cevallos en representación de REDAL 21, Osman Altamirano  por  Desarrollo Rural de GTZ en Perú,   Donatilda Gamarra y Luis Ara por los participantes y el  Coordinador del Nodo Peruano.

## Objetivos del taller y productos esperados

## Estructuración del Taller

Los Tutores y la mayoría de los grupos REDAL 21 llegaron en la noche del día 16 y durante la madrugada del día 17 de Enero del 2003 a la calurosa ciudad de Casma.

En esta ocasión hay que reconocer y resaltar la gran hospitalidad y la ayuda logística brindada por los integrantes del Grupo promotor ALAS 21 (Proyecto de Capacitación de Promotores de AL 21 impulsado por InWent y DED).  En el marco de éste Taller se logró establecer un primer contacto entre los grupos de promotores de ambos proyectos. En el marco de la presentación de los Estudios de Caso además del Grupo Promotor ALAS 21 de Casma, también participó el Grupo Promotor ALAS 21 de La Esperanza (Trujillo).

### 3.1. Actividades previstas

Programa del primer día 17 de Enero del 2003

|  | ACTIVIDAD / TEMA |  |
| --- | --- | --- |
| 8:30 – 9:00 | Inscripción | Registro de los participantes |
| 9:00- 10:00 | Presentación de los participantes | Romper el “hielo” |
| 10:00 – 10:30 | Inauguración y Presentación del Taller | Socialización y ajustes de los objetivos definidos a alcanzar con el taller y las expectativas de los participantes |
| 10:30-11:00 | presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal Ronda de Preguntas | Socialización de los resultados específicos logrados por el grupo REDAL Lima 1 |
| 11: 15 – 11:30 | RECESO |
| 11:00 –11:30 | Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal | Socialización de los resultados específicos logrados por el grupo REDAL Lima 2 |
| 11.30 –12:00 | Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal | Socialización de los resultados específicos logrados por el grupo REDAL VES |
| 12:00 –12:30 | Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal | Socialización de los resultados específicos logrados por el grupo REDAL Chancay |
| 12:30 – 13:00 | Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal | Socialización de los resultados específicos logrados por el grupo REDAL Supe Puerto |
| 13:00 – 14:30 | ALMUERZO Y DESCANSO ( |
| 14:30 – 15:30 | Dinámica de grupos | Instrucción de los participantes |
| 15:30 – 15:45 | Presentación de las reglas de juego | Instrucción de los lineamientos del concurso |
| 15:45 – 16:45 | Feria de estudios de caso |
| 16:45 – 17:00 | RECESO |
| 17:00 – 18:00 | Panel de expositores | Aclarar dudas, resaltar experiencias relevantes |
| 18:00 – 19:00 | Presentación de los resultados del concurso y premiación a los mejores trabajos ( |

C E N A (   Y    D E S C A N S O (

PROGRAMA DEL SEGUNDO DIA: 18 de Enero del 2003

| Horario | ACTIVIDAD / TEMA | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- |
| 8:30 – 9:30 | Hilo conductor | Recapitulación del día anterior |
| 9:30 10:30 | Dinámica Grupal | Romper el “hielo” |
| 10.30 – 11:00 | presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal Ronda de Preguntas | Socialización de los resultados específicos logrados por el grupo REDAL Huarmey |
| 11: 00 – 11:30 | RECESO |
| 11:00 –11:30 | Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal | Socialización de los resultados específicos logrados por el grupo REDAL Nuevo Chimbote |
| 11.30 –12:00 | presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal | Socialización de los resultados específicos logrados por el grupo REDAL Cajamarca |
| 12:00 – 13:00 | Evaluación de los trabajos presentados | Selección de las mejores experiencias |
| 13:00 – 14:30 | ALMUERZO Y DESCANSO ( |
| 14:30 – 15:30 | Dinámica de grupos | Animación de los participantes |
| 15:30 – 15:45 | Presentación de las reglas de juego | Explicación de los lineamientos del concurso |
| 15:45 – 16:45 | Feria de proyectos piloto | Galería |
| 16:45 – 17:00 | RECESO |
| 17:00 – 18:00 | Panel de expositores | Aclarar dudas, resaltar experiencias relevantes |
| 18:00 – 19:00 | Presentación de los resultados del concurso y premiación a los mejores trabajos ( |

PROGRAMA DEL TERCER DIA: 19 de Enero del 2003

| Horario | ACTIVIDAD / TEMA | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- |
| 8:30 – 9:00 | Hilo conductor | Recapitulación del día anterior |
| 9:00- 10:00 | Dinámica Grupal | Romper el “hielo” |
| 10:00 – 10:30 | Presentación de la propuesta de Fase II de Redal 21 | Dar a conocer el marco general y las condiciones en las que se desarrollara la fase II |
| 10:00-11:15 | Trabajos grupales para consolidar la propuesta | Incorporación de Sugerencias |
| 11: 15 – 11:30 | RECESO |
| 11:00 –12:00 | Presentación de los resultados de los trabajos grupales | Socialización de los resultados logrados en el trabajo de grupos |
| 12:00 – 13:00 | Selección de criterios y sugerencias a incorporarse en la fase II | Diseño de la fase II del Proyecto REDAL |
| 13:00 – 14:30 | ALMUERZO Y DESCANSO ( |
| 14:30 – 15:30 | Dinámica de grupos | Animación de los participantes |
| 15:30 – 15:45 | Presentación de las reglas de juego para la evaluación del proyecto REDAL | Explicación de los lineamientos |
| 15:45 – 16:30 | Evaluación del Proyecto Redal | Trabajos grupales |
| 16:30 – 16:30 | RECESO |
| 16:30 – 16:45 | Presentación de los trabajos grupales | Socialización de los resultados |
| 16:45: 18:00 | (Certificación , clausura y evaluación del taller(( |

(Retorno a casa	(

### 3.2.	Cambios en el programa

El día 17 de Enero, tal como fue planificado, se dio inicio al Taller luego de unas breves palabras de introducción del Coordinador del Nodo peruano.

Luego de presentar los objetivos del programa y la Metodología de trabajo, se procedió a reajustar el Programa previsto. Este reajuste fue necesario, pues surgieron situaciones no previstas:

- Las dificultades de coordinación con Fernando Carrión de FLACSO, así como la demora   en la presentación  de sus informes por la mayor parte de los grupos REDAL,  no hizo posible la entrega de los Certificados del Diplomado en el acto de clausura, quedando postergado ello hasta nuevo aviso, no obstante tener los diplomas impresos.

- El Grupo REDAL 21-Lima 2, por varios impedimentos de la mayoría de sus integrantes, optó por participar en el Taller de cierre con los Grupos REDAL del Sur. Esto sin embargo no fue un factor negativo, muy por el contrario, permitió un mayor margen de tiempo a los grupos participantes para la realización de las actividades previstas.

- La agradable participación de Francisco Cevallos a partir del 2° día no pudo ser confirmada sino hasta un par de días antes de iniciarse el Taller del Norte.

- La visita de los Grupos ALAS 21 de Casma y La Esperanza, significó una situación no programada y la presentación de los Estudios de caso y Proyectos piloto tuvieron que adaptarse a ésta situación.

- Además hubo que echar mano a la creatividad y optar por una gran flexibilidad, pues las temperaturas en Casma fueron extraordinariamente altas en los días durante los días en que se llevo a cabo el Taller, sumándose a ello el corte de agua y electricidad en toda la ciudad de Casma en el último día.

Luego de una dinámica de presentación (Ver Anexo 1), se procedió al desarrollo del Taller en sí, donde los protagonistas fueron los Grupos REDAL.

### PROGRAMA REESTRUCTURADO

| ( |  | ACTIVIDADES 1º DIA |
| --- | --- | --- |
| 8:30 – 9:00 |  | Registro de Participantes |
| 9:00– 9:30 |  | Inauguración del Taller y reajuste del Programa |
| 9:30– 10:00 |  | Dinámica de presentación y “rompehielo” |
| 10:00– 10:30 |  | Presentación de Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal a cargo de REDAL 21-VES |
| 10:00– 10:30 |  | Ronda de preguntas y respuestas |
| R E C E S O |
| 11:00 – 11:30 |  | Presentación de Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal a cargo de REDAL 21-Chancay |
| 11:30 – 12:00 |  | Ronda de preguntas y respuestas |
| 12:00 – 12:30 |  | Presentación de Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal a cargo de REDAL 21-Supe Puerto |
| 12:30 – 13:00 |  | Ronda de preguntas y respuestas |
| ALMUERZO Y DESCANSO ( |
| 14:30 – 15:00 |  | Presentación de las reglas de juego para el concurso de Estudios de caso y delegación del jurado calificador |
| 15.00 – 16:45 |  | Preparación y exposición de la Presentación visualizada de los Estudios de Caso |
| RECESO |
| 17:00 – 18:30 |  | Exposición de los Estudios de caso al público y jurado calificador por parte del expositor encargado |
| 18:30 – 19:00 |  | Tabulación de los resultados y premiación al mejor Estudio de caso, según calificación del jurado |
| 19:00 – 22:00 |  | Cena y D E S C A N S O ( |

| ( |  | ACTIVIDADES 2º DIA |
| --- | --- | --- |
| 9:00 – 9:15 |  | Dinámica de motivación |
| 9:15 – 9:45 |  | Presentación de Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal a cargo de REDAL 21-Huarmey |
| 9:45 – 10:05 |  | Ronda de preguntas y respuestas |
| 10:05 – 10:35 |  | Presentación de Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal a cargo de REDAL 21-Nuevo Chimbote |
| 10:35 – 11:05 |  | Ronda de preguntas y respuestas |
| R E C E SO |
| 11:15 – 11:45 |  | Presentación de Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal a cargo de REDAL 21- Cajamarca |
| 11:45 – 12:05 |  | Ronda de preguntas y respuestas |
| 12:05 – 12:35 |  | Presentación de Presentación de aportes a planificación de AL21 y fortalecimiento de gestión municipal a cargo de REDAL 21- Lima 1 |
| 12:35 – 13:00 |  | Ronda de preguntas y respuestas |
| 13.00 – 14:00 |  | Preparación y exposición de la Presentación visualizada de los Estudios de Caso |
| PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTO ( DURANTE Y DESPUÉS DEL ALMUERZO |
| HASTA 19:00 |  | Tarde de playa ( |
| 19:00 – 22:00 |  | Cena y noche de intercambio de experiencias con el Tutor del Nodo Ecuatoriano |

D E S C A N S O (

| ( |  | ACTIVIDADES 3º DIA |
| --- | --- | --- |
| 9:00 – 9:30 |  | Presentación de instrucciones para la Auto evaluación de los Grupos REDAL 21 a través de la dinámica “Reloj de Desarrollo de un equipo” y Analisis de Tareas |
| 9:30 – 11:00 |  | Trabajos grupales |
| R E C E SO |
| 11:00 – 14:30 |  | Presentación del Resultado de los trabajos grupales |
| ALMUERZO Y DESCANSO ( |
| 14:30 – 15:30 |  | Presentación del Resultado de los trabajos grupales |
| 15:30 – 16:00 |  | Entrega de un presente a cada uno de los miembros de los grupos REDAL 21 |
| 16:30 – 17:30 |  | Lluvia de ideas y sugerencias para el diseño de la Fase II de REDAL 21 en el Perú, Evaluación del taller |
| 17:30 – 18:30 |  | (Acto de Clausura y Brindis de Honor( |

## DESARROLLO DEL TALLER

Con los ajustes realizados se llevo a cabo el taller de cierre sin mayores contratiempos. Cabe destacar el entusiasmo, la alegría, el espíritu de camaradería y sana competitividad que mostraron todos los participantes, que hicieron posible llevar a cabo todas las actividades previstas a pesar de todos los inconvenientes logísticos.

### 4.1.	Aportes a la planificación y al fortalecimiento de la gestión municipal

Las presentaciones de los aportes a la Planificación  de AL21 y fortalecimiento  de gestión municipal logrados por los grupos REDAL 21 en cada una de las ciudades mencionadas en el programa, fueron hechas a través de medios audiovisuales. La gran mayoría optó por una presentación con uso del Data-Show.

Quedó como compromiso de cada uno de los Grupos, remitir a la tutoría los archivos de presentación en Power Point, para que estos sean agregados a ésta memoria como Anexos y distribuidos a todos los demás grupos REDAL.

| GRUPOS REDAL | APORTES A LA PLANIFICACIÓN | APORTES AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |
| --- | --- | --- |
| CAJAMARCA | Actualización de plan de desarrollo sostenible de Cajamarca | Creación del Foro de Agenda Local 21 |
| NUEVO CHIMBOTE | Planificación de AL21 | Marco normativo para el fortalecimiento de la gestión |
| HUARMEY | Aportes a la planificación estratégica provincial | Capacitación de regidores y funcionarios en enfoques básicos de AL21 |
| SUPE PUERTO | Aportes a la AL21 | Propuesta de Ordenanza sobre la empresa municipal de agua potable |
| CHANCAY | Aportes a la Al21 | Propuesta de un Nuevo Modelo de Gestión Municipal |
| VES | Aportes críticos a la planificación del desarrollo distrital | Propuesta de Ordenanza Ambiental |
| LIMA 1 | Aportes a la A 21 Metropolitana | Creación de Dirección del Medio Ambiente y del Consejo Metropolitano de Desarrollo Sostenible |

### Presentación visualizada de los estudios de caso

Para dar mayor protagonismo y permitir la interacción entre los grupos REDAL, la tutoría optó por realizar un concurso de “Estudios de caso”, para ello se elaboraron pautas, que se adjuntan a este documento como Anexo 2.

Todos los grupos eligieron un relator o expositor y un delegado para que participe como miembro del jurado. Los delegados miembros del jurado calificador, eligieron a su vez un coordinador, para que ése a su vez organice la entrega de las fichas de evaluación a la tutoría, responsable de la tabulación de los resultados.

Cada miembro del jurado tenía el deber y el derecho de calificar los trabajos expuestos, con excepción del trabajo presentado por el propio grupo, y así evitar  en lo posible subjetividades.

Triunfador del concurso de Estudios de caso resulto el Grupo REDAL 21 de Villa el  Salvador. Lo siguieron en apretado puntaje los Grupos de Cajamarca y Nuevo Chimbote. Todos los ganadores fueron honrados con el aplauso de los participantes y un pequeño presente simbólico de la tutoría.

| GRUPOS REDAL | ESTUDIO DE CASO |
| --- | --- |
| CAJAMARCA | Gestión de los recursos Hídricos asociada a la minería |
| NUEVO CHIMBOTE | Recuperación de humedales de Villa Maria de Parque Metropolitana |
| HUARMEY | La Mesa de Concertación del Desarrollo de Huarmey |
| SUPE PUERTO | La gestión municipal del servicio de agua potable |
| CHANCAY | La gestión comunitaria de un servicio de alcantarillado |
| VES | La gestión comunitaria de los residuos sólidos |
| LIMA 1 | La Agenda 21 Escolar |

### Presentación visualizada de los proyectos piloto

Al igual que la presentación de los estudios de caso, se prosiguió con la misma metodología. Lamentablemente, los resultados tabulados dieron un desconcertante resultado, que distorsionaba el valor real de los trabajos presentados. El excesivo calor, la playa y el retiro apresurado de uno de los miembros del jurado en el ultimo día del Taller, que no permitió una revisión de las fichas de evaluación, fueron los atenuantes y a su vez los motivadores, para que la tutoría optase por anular el resultado del concurso y proponer la conformación de un jurado externo que emitirá a la brevedad posible su veredicto.

| Grupos REDAL | Proyectos Piloto |
| --- | --- |
| CAJAMARCA | Gestión comunitaria de residuos sólidos |
| NUEVO CHIMBOTE | Forestación urbana |
| HUARMEY | Recuperación de parque y de espacio público |
| SUPE PUERTO | Instalación de filtros para mejorar producción de agua potable |
| CHANCAY | Construcción de alameda pública |
| VES | Sistema ISO 14001 para servicio de limpieza publica |
| LIMA 1 | Gestión de residuos sólidos en los Olivos |

## Evaluación de la Fase I del Proyecto REDAL 21 en el Perú

Luego de las evaluaciones intermedias y externas llevadas a cabo por la Coordinación Regional del Proyecto y la entrega de una ficha de Evaluación de la fase I, la Tutoría consideró conveniente y oportuno, que los grupos REDAL hicieran un ejercicio de Autorreflexión y análisis y así completar la evaluación a través de una mirada autocrítica “hacia adentro y desde adentro” por parte de los propios grupos, evaluándose a si mismo y el rendimiento de su equipo, en base a dos ejercicios:

- Dinámica ”Reloj de Desarrollo de un equipo”

- Autoevaluación del desempeño de los equipos en base al análisis de Tareas

### Dinámica del Reloj de Desarrollo de un equipo

Para la realización de ésta dinámica, se distribuyeron instrucciones escritas a todos y cada uno de los participantes (Ver Anexo 3). Con excepción de Supe Puerto, donde solo el ejercicio fue realizado por solo uno de sus miembros (los demás no estuvieron presentes),  la dinámica generó una gran discusión e intercambio de opiniones al interior de cada Grupo, que enriquecieron y motivaron la realización de la Autoevaluación  del desempeño de los mismos en la fase I.

#### RESULTADOS

| Grupos REDAL | ( hora autosignada |
| --- | --- |
| CAJAMARCA | 11 H: 45Min |
| NUEVO CHIMBOTE | 10H: 55 Min. |
| HUARMEY | 7H: 25 Min. |
| SUPE PUERTO | 4H : 20Min |
| CHANCAY | 8H : 30 Min. |
| VES | 10H: 39 Min. |
| LIMA 1 | 8H: 25 Min. |

### Autoevaluación de los grupos REDAL en base al análisis de Tareas

Para la realización de éste ejercicio de Autoevaluación, se distribuyeron instrucciones escritas a todos y cada uno de los participantes (Ver Anexo 4). Con excepción de Supe Puerto, donde solo el ejercicio fue realizado por solo uno de sus miembros (los demás no estuvieron presentes), y Cajamarca, que recibió una tarea adicional, los grupos debatieron, analizaron autocríticamente su desempeño individual y colectivo en la primera fase del Proyecto REDAL 21. Los resultados del ejercicio pueden verse en el Anexo 5.

## Evaluación del Taller

Como los protagonistas del taller fueron los propios grupos REDAL, se consideró importante que la Evaluación del Taller tendría también que tener en cuenta esta particularidad. Para ello, se optó por una metodología individual, personal que tomara en cuenta aspectos valorativos cualitativos y sirviera a su vez, expresar en forma breve las sensaciones y experiencias vividas por los participantes. (Ver Anexo 6)

## CONCLUSIÓN:

El desarrollo de los tres días de trabajo en este Taller  puso en evidencia los  avances más significativos del proyecto en prácticamente 18 meses de actuación. Los 7 grupos participantes en el taller han mostrado logros bastante heterogéneos, pero en su mayor parte correctamente enmarcados en  los principios, enfoques y proceso de AL21.

Los aportes en materia de planificación y aquellos otros orientados al fortalecimiento de la gestión municipal, es decir, en buena medida a  la adecuación de la institucionalidad municipal para impulsar una nueva modalidad de gestión municipal  y de desarrollo, tienen diversos grado de consistencia y de maduración, pero todos ellos responden a necesidades imperativas en cada circunscripción.

La presentación visualizada de los  avances en el diseño y o ejecución de los estudios de caso y los proyectos piloto y / o la elaboración en algunos casos de perfiles de proyectos piloto, y la posterior calificación por  paneles de participantes, puso en evidencia, por un lado, el grado de  asimilación y apropiación de los principios y enfoques de AL21 por los participantes; y, por otro, la capacidad critica de estos para evaluar los productos generados por la interacción de cada grupo con sus correspondientes  sitios o circunscripciones: municipios o ciudades participantes.

En el Nodo Peruano estimamos que  los cuatro productos aportados por cada grupo no deben perderse en el anonimato, sino que debidamente  enriquecidos y actualizados en base a las críticas y sugerencias formuladas, deben ser editadas, publicadas y difundidas, para socializarlas   a nivel nacional peruano, pero también a nivel del ámbito regional  de intervención.  Esta, estamos convencidos,  será una  manera efectiva de intercambio, al mismo tiempo que  de contribución de la primera a la segunda fase del proyecto redal 21.

Es en este sentido que  profundizaremos las gestiones para conseguir recursos financieros para la publicación de un  Libro y también de un CD, conteniendo los aportes tangibles y replicables  de la experiencia peruana de Redal 21.

El Taller de Cierre, por otro lado,  aportó también con otras dos cuestiones fundamentales:  la evaluación de la fase I   y las ideas fundamentales para diseñar nuestra fase II que en principio debe iniciarse en marzo del 2003.

Los resultados en detalle de los ejercicios realizados con relación a estos dos temas no forman parte de esta Memoria, sino serán contenidos o insumos  clave del Informe Final de la Fase I, que tenemos en preparación, así como para  el diseño de la Propuesta de la Fase II, que será expuesta y debatida en el taller de planificación de Redal a realizarse los días 23-24-25 de marzo en Sao Paulo, Brasil.

## Anexos

Anexo 1: Pautas para el concurso “estudios de caso”

Anexo 2: Pautas para el concurso “Proyecto piloto”

Anexo 3: Pautas para la Dinámica: Reloj del desarrollo del Equipo”

Anexo 4: Pautas para el Autodiagnóstico de los equipos y resultados del ejercicio

Anexo 5: Ficha de Evaluación del Taller

Anexo 6: Lista de Participantes

# Footnotes

A diferencia de los demás Nodos, donde la relación interinstitucional con GTZ-ICLEI se da a través de Asociaciones Municipales, la contraparte y soporte institucional del proyecto REDAl 21 en el Perú es la  red interinstitucional,  Foro  Ciudades para la Vida (FCPV)

Dado el gran número de participantes se previó la realización de dos Talleres de cierre : Uno para los grupos del Norte y Lima (en Casma) y otro para los grupos del Sur (en Cusco).

(+) Hemos integrado a un trabajo serio en beneficio de VES. Tenemos identidad y  capacidad de diálogo, la camaradería y espíritu de grupo logrando una fortaleza que trasciende al trabajo de grupo.

(-) Poco tiempo para reunirnos, hubo  deficiencias en la comunicación interna y externa, esto fue evidente en el retraso en la entrega de los informes a la tutoría.

# Text boxes

Objetivo superior

Formulación de compromisos de los participantes para la ejecucion de la fase II y consolidar con ello lo logrado en la fase I.

Productos esperados

Cierre exitoso de la primera fase del proyecto REDAL

Que los participantes participen, opinen, propongan la manera de continuar con Fase II  del proyecto REDAL 21 en el Perú.

Evaluación General y específica del proyecto REDAL 21

Objetivos del Taller

Actividades

Nombre del Taller

Objetivo superior

Objetivos especificos del Taller

Compromisos y acuerdos entre los integrantes de los Grupos REDAL y la tutoría del nodo nacional peruano

Estructura básica de la Fase II del proyecto REDAL 21 en el Perú

Autoevaluación de los Grupos participantes de la Fase I del proyecto REDAL 21  - PERU

PRODUCTOS ESPERADOS

#### Fecha:     17, 18 y 19 de enero 2003

##### Lugar:	Ciudad de Casma

Organiza: 	El Nodo Peruano

Moderación y facilitación:  
Elizabeth  Zamalloa 
 y Julio Díaz Palacios